****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА**

**12 апреля 2024 г. № 260**

**Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга на период 2021-2024 гг. по итогам 2023 года**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Вичуга от 29.10.2020 г. №676 «О разработке Стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга», руководствуясь Уставом городского округа Вичуга, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга на период 2021-2024 гг. по итогам 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике органов местного самоуправления городского округа Вичуга и разместить на официальном сайте администрации городского округа Вичуга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава городского округа Вичуга П.Н. Плохов**

Приложение

### к постановлению администрации

### городского округа Вичуга от 12.04.2024 г. № 260

**Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга на период 2021-2024 гг. по итогам 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный  исполнитель | Информация о выполнении мероприятия (выполнено/  выполнено частично/ не выполнено) | Освоение финансовых средств, руб. | | Причины невыполне-ния, проблем-ные вопросы |
| план | факт |
| **I. Цели по развитию экономического потенциала городского округа Вичуга** | | | | | | |
| **1. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Вичуга** | | | | | | |
| 1.1. | Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Вичуга | Отдел экономики, предпринимательства и рекламы администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 47 500 000 | 47 500 000 | - |
| 1.2. | Регулярная работа штаба по улучшению инвестиционного климата на территории городского округа Вичуга | Отдел экономики, предпринимательства и рекламы администрации городского округа Вичуга | Выполнено | Не требует финансирования | | - |
| **2. Сохранение и создание новых рабочих мест в городском округе Вичуга** | | | | | | |
| 2.1. | Организация общественных работ и временной занятости молодежи | Отдел экономики, предпринимательства и рекламы администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 404 000 | 404 000,00 | - |
| 2.2. | Реализация Плана мероприятий по созданию рабочих мест и развитию предпринимательской инициативы в городском округе Вичуга | Отдел экономики, предпринимательства и рекламы администрации городского округа Вичуга | Выполнено | Не требует финансирования | | - |
| **II. Цели по развитию социальной сферы в городском округе Вичуга** | | | | | | |
| **3. Развитие образования городского округа Вичуга** | | | | | | |
| 3.1. | Развитие дошкольного образования детей в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 176 570 675,62 | 175 251 565,64 | - |
| 3.2. | Развитие общего образования в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 164 084 814,43 | 159 021 795,96 | - |
| 3.3. | Развитие дополнительного образования детей в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 14 775 790,57 | 14 666 785,77 | - |
| 3.4. | Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 26 763 813,45 | 26 763 796,58 | - |
| 3.5. | Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 29 275 278,09 | 29 275 278,09 | - |
| 3.6. | Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 3 923 404,87 | 3 845 565,04 | - |
| 3.7. | Развитие кадрового и инновационного потенциала образования в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 0 | 0 | - |
| 3.8. | Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных учреждениях в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 3 771 562,83 | 3 754 426,00 | - |
| 3.9 | Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 22 092 237,53 | 19 087 094,61 | - |
| 3.10. | Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | Не требует финансирования | |  |
| **4. Развитие культуры и туризма в городском округе Вичуга** | | | | | | |
| 4.1. | Организация культурного досуга и отдыха населения в городском округе Вичуга | Отдел культуры администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 55 294 525,36 | 54 572 273,90 | - |
| 4.2. | Библиотечно-информационное обслуживание населения в городском округе Вичуга | Отдел культуры администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 6 798 399,39 | 6 798 397,62 | - |
| 4.3. | Музейно – выставочная деятельность в городском округе Вичуга | Отдел культуры администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 7 141 926,02 | 7 141 921,16 | - |
| 4.4. | Формирование и развитие архивных фондов в городском округе Вичуга | Отдел культуры администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 1 431 959,36 | 1 431 959,36 | - |
| **5. Развитие физической культуры и спорта в городском округе Вичуга** | | | | | | |
| 5.1. | Организация досуга населения в области физической культуры и спорта в городском округе Вичуга | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 12 929 702,38 | 12 920 671,14 | - |
| 5.2. | Развитие системы подготовки спортивного резерва в городском округе Вичуга | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 19 007 061,26 | 18 927 137,61 | - |
| **6. Реализация молодежной политики в городском округе Вичуга** | | | | | | |
| 6.1. | Проведение мероприятий в рамках реализации молодежной политики в городском округе Вичуга | Администрация городского округа Вичуга (ведущий специалист по работе с молодежью) | Выполнено | 150 600 | 139 269,79 | - |
| **7. Обеспечение безопасности населения в городском округе Вичуга** | | | | | | |
| 7.1. | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в городском округе Вичуга | Администрация городского округа Вичуга (ведущий специалист по военно-мобилизационной работе) | Выполнено | 5  970 971,04 | 5 929 734,43 | - |
| 7.2. | Профилактика правонарушений и противодействие терроризму и экстремизму в городском округе Вичуга | Администрация городского округа Вичуга (ведущий специалист по военно-мобилизационной работе) | Выполнено | 20 000,00 | 5 000,00 | - |
| **8. Социальная поддержка населения городского округа Вичуга** | | | | | | |
| 8.1. | Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Вичуга | Администрация городского округа Вичуга | Выполнено | 267 232,00 | 267 152,00 | - |
| 8.2. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Вичуга | Администрация городского округа Вичуга | Выполнено | 395 200,00 | 395 000,00 | - |
| 8.3. | Организация акций и мероприятий для отдельных категорий граждан, нуждающихся в особом внимании | Администрация городского округа Вичуга | Выполнено | 212 000,00 | 196 000,00 | - |
| 8.4. | Оказание мер социальной поддержки медицинским работникам ОБУЗ «Вичугская ЦРБ» | Администрация городского округа Вичуга | Выполнено | 748 000,00 | 676 500,00 | - |
| **III. Цели по развитию жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | |
| **9. Энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе городского округа Вичуга** | | | | | | |
| 9.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Администрация городского округа Вичуга, муниципальные унитарные предприятия городского округа Вичуга | Выполнено | 1 705 000,00 | 1 705 000,00 | - |
| 9.2. | Установка газового и сантехнического оборудования, индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов, проведение технического диагностирования газового оборудования в муниципальном жилом фонде городского округа Вичуга | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 34 955,00 | 34 955,00 | - |
| **10. Транспортная инфраструктура в городском округе Вичуга** | | | | | | |
| 10.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к придомовым территориям многоквартирных домов | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 111 572 980,18 | 111 563 874,17 | - |
| 10.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к придомовым территориям многоквартирных домов, а также мостов и иных транспортных инженерных сооружений | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 25 143 959,86 | 24 647 490,25 | - |
| 10.3. | Организация и повышение безопасности дорожного движения | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 540 000,00 | 540 000,00 | - |
| **11. Обеспечение граждан жильем в городском округе Вичуга** | | | | | | |
| 11.1. | Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Вичуга | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 1 217 500,96 | 1 217 500,96 | - |
| 11.2. | Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в городском округе Вичуга | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 0 | 0 |  |
| 11.3. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных помещений в городском округе Вичуга | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 5 075 643,00 | 5 042 222,00 | - |
| **12. Благоустройство городского округа Вичуга** | | | | | | |
| 12.1. | Организация наружного освещения, ремонт и текущее содержание объектов уличного освещения | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 15 653 498,08 | 15 652 794,52 | - |
| 12.2. | Озеленение территорий общего пользования в городском округе Вичуга | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 2 958 200,00 | 2 957 599,15 | - |
| 12.3. | Благоустройство территорий общего пользования в городском округе Вичуга | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 2 333 547,84 | 2 327 702,24 | - |
| **13. Формирование комфортной городской среды** | | | | | | |
| 13.1. | Благоустройство общественных территорий городского округа Вичуга | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 86 576 389,73 | 86 511 479,18 | - |
| 13.2. | Благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга в рамках поддержки местных инициатив | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 9 086 493,79 | 8 414 763,10 | - |
| **IV. Цели по созданию условий для развития информационного общества в городском округе Вичуга** | | | | | | |
| **14. Предоставление муниципальных и государственных услуг по принципу «одного окна» в городском округе Вичуга** | | | | | | |
| 14.1. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Вичуга «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Администрация городского округа Вичуга | Выполнено | 4 997 396,07 | 4 997 396,07 | - |
| **15. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде в городском округе Вичуга** | | | | | | |
| 15.1. | Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | Администрация городского округа Вичуга | Выполнено | Не требует финансирования | | - |
| **V.**  **Бюджетная политика городского округа Вичуга** | | | | | | |
| **16. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы** | | | | | | |
| 16.1. | Регулярная работа межведомственной комиссии по обеспечению своевременности и полноты поступления обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы и государственные внебюджетные фонды в городском округе Вичуга | Финансовый отдел администрации городского округа Вичуга | Выполнено | Не требует финансирования | | - |