ПРОТОКОЛ № 1

заседания рабочей группы по вопросам оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства городского округа Вичуга

г.Вичуга Ивановской области                                                                16 марта 2020 года

На заседании присутствовали:

Верховский А.В. – заместитель главы администрации – председатель комитета по

управлению имуществом городского округа Вичуга, председатель

рабочей    группы;

Рогова Е.В.          – начальник отдела экономики, предпринимательства  и маркетинга

администрации городского округа Вичуга, заместитель

председателя     рабочей  группы;

Ясникова Н.Н.    – ведущий специалист по землеустройству комитета по управлению

имуществом городского округа Вичуга, член рабочей группы;

Титова Т.В.          – старший инспектор комитета по управлению имуществом

городского   округа Вичуга, секретарь рабочей группы.

Повестка дня:

1. Об утверждении    Плана мероприятий («дорожная карта») по направлению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Вичуга на 2020 год.

Слушали Верховского А.В., заместителя главы администрации - председателя комитета по управлению имуществом городского округа Вичуга, председателя рабочей группы, который предложил утвердить план мероприятий («дорожную карту») по направлению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Вичуга на 2020 год.

Решение комиссии:

- Утвердить план мероприятий по направлению имущественной поддержки

субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Вичуга на 2020 год согласно приложению к настоящему протоколу.  Принято единогласно.

Председатель рабочей группы                                                      А.В.Верховский

Секретарь рабочей группы                                                            Т.В.Титова

Приложение к

протоколу    заседания рабочей группы по

вопросам оказания имущественной поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства   городского округа

Вичуга   от 16.03.2020 № 1

План мероприятий («дорожная карта»)

по направлению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

городского округа Вичуга на 2020 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Ответственное структурное подразделение администрации городского округа Вичуга |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1.1 | Приведение ранее принятых нормативно-правовых актов городского округа Вичуга, определяющих порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества и порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | комитет по управлению имуществом городского округа Вичуга |
| 1.2 | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Вичуга в соответствии с положением о рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Вичуга, утвержденным постановлением администрации городского округа Вичуга от 20.05.2019 № 368 (по мере необходимости). | 01.03.2020 | 30.12.2020 | комитет по управлению имуществом городского округа Вичуга |
| 1.3 | Внесение изменений в действующую муниципальную программу (подпрограмму) в части конкретизации задач и положений по вопросу оказания имущественной поддержки субъектам МСП и определения показателей, направленных на использование имущественного потенциала муниципального образования для расширения имущественной поддержки субъектам МСП (при необходимости). | 01.03.2020 | 31.12.2020 | отдел экономики, предпринимательства и маркетинга администрации городского округа Вичуга |
|  | Выявление неэффективно используемого муниципального имущества |  |  |  |
| 2.1 | Проведение анализа реестра муниципального имущества городского округа Вичуга в отношении всех учтенных объектов. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | комитет по управлению имуществом городского округа Вичуга |
| 2.2 | Составление перечня объектов недвижимости, подлежащих обследованию. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | комитет по управлению имуществом городского округа Вичуга |
| 2.3 | Проведение обследования объектов недвижимости, включая земельные участки, на территории муниципального образования (осмотр имущества, фото и видео фиксация состояния объектов, изучение технической документации). | 01.01.2020 | 31.12.2020 | комитет по управлению имуществом городского округа Вичуга |
| 2.4 | Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемых или используемых не по назначению. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | комитет по управлению имуществом городского округа Вичуга |
|  | Расширение имущественной поддержки субъектов МСП |  |  |  |
| 3.1 | Формирование или дополнение перечня муниципального имущества, подлежащего предоставлению субъектам МСП, в том числе земельными участками и объектами, закрепленными на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями, с учетом решения, принятого рабочей группой. | 01.01.2020 | 25.09.2020 | комитет по управлению имуществом городского округа Вичуга |
| 3.4 | Размещение на сайте муниципального образования информации об утвержденном перечне муниципального имущества, об изменениях, внесенных в такой перечень, а также направление указанной информации в Департамент управления имуществом Ивановской области для ее внесения в распределенную автоматизированную информационную систему государственной поддержки МСП (РАИС) в установленные сроки. | 01.01.2020 | 25.09.2020 | комитет по управлению имуществом городского округа Вичуга |